План действий администрации города Перми по повышению инвестиционной привлекательности города Перми

|  | Наименования мероприятия |  | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Подготовительный этап |  |  |  |
| 0.1 | Подготовка согласованного плана действий администрации города Перми по улучшению инвестиционной привлекательности города Перми (не требующего дополнительного финансирования) |  | ДППИП | 15.12.2011 |
| 0.2 | Утверждение плана действий администрации города Перми по улучшению инвестиционной привлекательности города Перми постановлением администрации города Перми |  | ДППИП | 01.02.2012 |
| 0.3 | Определение затрат на реализацию мероприятий плана действий, требующих дополнительного финансирования |  | ДППИП | 01.02.2012 |
| 0.4 | Включение финансовых ресурсов, необходимых для реализации плана действий в бюджет города |  | ДФ | 01.04.2012 |
| 0.5 | Корректировка плана действий администрации города Перми по улучшению инвестиционной привлекательности города постановлением администрации города Перми |  | ДППИП | 01.05.2012 |
| 1 | Формирование команды |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка проекта решения ПГД о создании рабочей группы, его утверждение |  | ПГД | 25.12.2011 |
| 1.2 | Определение организационной структуры управления проектом |  | Рабочая группа | 25.01.2012 |
| 1.3 | Формирование системы эффективной работы команды администрации и внешнего сопровождения (алгоритмы, коммуникации, ответственность, отчётность и т.д) |  | Эксперты | 25.01.2012 |
| 1.4 | Создание управления по реализации инвестиционных проектов в составе ДППИП |  | Аппарат администрации города | 01.04.2012 |
| 2 | Мониторинг инвестиционной привлекательности |  |  |  |
| 2.1 | Проведение анализа существующих методик оценки и мониторинга инвестиционной привлекательности (теория и практика по городам России, рейтинг РБК, Форбс) |  | ПЭД | 15.02.2012 |
| 2.2 | Утверждение методики мониторинга инвестиционной привлекательности города Перми |  | ПЭД | 01.04.2012 |
| 2.3 | Оценка бюджетной эффективности |  | ПЭД | 01.05.2012 |
| 2.4 | Определение требований и подготовка технического задание на разработку инструментария мониторинга инвестиционной привлекательности города Перми |  | ПЭД | 01.06.2012 |
| 3 | Аудит имеющихся ресурсов/потенциалов в городе Перми |  |  |  |
| 3.1 | Разработка технических заданий по аудиту городских ресурсов, выявлению проблемных мест и перспектив дальнейшего развития |  |  | 01.03.2012 |
| 3.2 | Проведение аудита имеющихся ресурсов/потенциалов в городе Перми, разработка стратегии по каждому потенциалу, риску | Подрядчик |  | 01.10.2012 |
| 3.3 | Формирование инвестиционного предложения (перечень инвестиционных проектов бизнеса) | ДППИП |  | 01.03.2012 |
| 3.4 | Формирование перечня инвестиционных проектов при прямом участии администрации | ДО, УСП, УРКИ, УЗО, ДДиТ, КФКС, КУМУ |  | 01.02.2012 |
| 3.5 | Создание инвестиционного паспорта города Перми | ДППИП |  | 01.12.2012 |
| 4 | Привлечение инвестиций предприятий-резидентов города Перми |  |  |  |
| 4.1 | Формирование перечня инвестиционных проектов предприятий-резидентов на период 2011-2013 годы с объемом инвестиций от 500 млн.руб. | ДППИП |  | 01.03.2012 |
| 4.2 | Проработка возможных механизмов налогового стимулирования инвестиционных проектов | ДФ |  | 01.04.2012 |
| 4.3 | Актуализация действующих НПА по предоставлению муниципальных гарантий и инвестиционному налоговому кредиту | ДФ |  | 01.04.2012 |
| 4.4 | Проработка иных финансовых механизмов привлечения и поддержки инвестиций | эксперты |  | 01.04.2012 |
| 4.5 | Формирование системы стимулирования проектов предприятий-резидентов | эксперты |  | 01.07.2012 |
| 4.6 | Разработка механизма возвратности средств бюджета, вложенных в стимулирование | эксперты |  | 01.07.2012 |
| 4.7 | Разработка НПА по системе стимулирования проектов предприятий-резидентов | ДППИП, эксперты |  | 01.12.2012 |
| 4.8 | Снижение затрат на подключение к инженерной инфраструктуре | УРКИ |  | 01.07.2012 |
| 4.9 | Информационная поддержка предприятий-резидентов (в рамках сайта, размещение алгоритмов прохождения процедур, размещение информации в СМИ) | ДППИП |  | по отдельному плану |
| 4.10 | Содействие в продвижении продукции | ДППИП, эксперты |  | 01.12.2012 |
| 5 | Привлечение новых резидентов (адресная работа) |  |  |  |
| 5.1 | Подписание соглашения по взаимодействию с НАПИ в части привлечения предприятий, включенных «короткий» список | ДППИП |  | 01.03.2012 |
| 5.2 | Определение «короткого» списка инвесторов, заинтересованных в размещении в городе Перми (совместно с НАПИ) | ДППИП |  | 01.04.2012 |
| 5.3 | Организация поездок, встреч для презентаций и переговоров с руководством потенциальных инвесторов из «короткого» списка | ДППИП |  | по отдельному плану |
| 5.4 | Формирование базы инвестиционных площадок под спрос инвесторов | ДППИП |  | 01.07.2012 |
| 5.5 | Разработка порядка взаимодействия администрации города Перми с операторами индустриальных парков, направленного на создание благоприятных условий для инвесторов | Операторы индустриальных парков |  | 01.07.2012 |
| 5.6 | Инвентаризация промышленных зон | ДППИП |  | 30.12.2012 |
| 5.7 | Создание и продвижение привлекательных инвестиционных площадок (реализация пилотных проектов Генерального плана города Перми) | ДППИП |  | по плану реализации Генерального плана |
| 6 | Маркетинговое продвижение города |  |  |  |
| 6.1 | Разработка стратегии привлечения инвестиций за счет открытости города иностранным компаниям (спортивные и культурные мероприятия, создание точек привлечения туристов и т.п.) | Блок развития человеческого потенциала |  | 01.07.2012 |
| 6.2 | Подготовка и издание каталога инвестиционных проектов города Перми | ДППИП |  | 15.02.2012 |
| 6.3 | Организация участия делегации города в российских инвестиционных мероприятиях | ДППИП |  | по отдельному плану |
| 6.4 | Продвижение сайта департамента | ДППИП |  | 30.12.2012 |
| 6.5 | Подготовка и написание статей с целью освещения событий в инвестиционной деятельности на территории города | ДППИП, эксперты |  | по отдельному плану |